**Redactievergadering Eliot Higgins 07-11**

**Gastinterviews**

* Hans Pool voorbereiden
  + Kan Hans versie aanleveren
* *Jort update mail sturen voor Christo Grozev*
  + *Stuk uit docu*
* Schoof nog proberen? Renee kijken naar agenda
* Jort bellen: organiserend comité van de Vrede van Nijmegen

!!!!! Derde gast, MH17 gehele JIT 08-11 bellen en plannen

Lieve en kim verantwoordelijkheid er moeten morgen 2 kandidaten gecontacteerd zijn. ~~STEF BLOK~~ of PIET PLOEG

!!!! vierde gast, Discord berichten vanavond sturen 07-11 JORT

**Redactie**

* Research Document aanvullen met gehele team
* Draaiboek 1 week om af te krijgen
* Studentenvraag voor Jaap
* Post aanleveren, foto + inleidingstekst
* Persbericht opzet aanleveren

**Productie**

* *Beveiliging, Bernette zou meekijken wat is hier nu de status van*
* Lisan in cc met Guido van Fabriq. Bernette gaat hier samen met lisan naar kijken, ook regelen wat nodig is.
* Lisan, kijken naar live schakelruimte
* Callsheets opstellen Lisa
  + Callsheet vanavond maken voor Hans Pool

**Planning:**

7 nov Hans pool vragendocument af (Kim, Lieve)

8 nov alle gastinterviews gecontacteerd (bernette)

Document met vragen (Lieve)

10 nov research document compleet af (Sara)

11 nov afspreken writing sessie voor draaiboek (Renée)

Lieve, Renee, Sara, Bernette, Lisa (Lisan) (UB ruimte boeken)

12 nov 2 vragen voor Jaap + Truth in post truth world/Onderzoek bellingcat (Jort)

13 nov afspreken writing sessie voor draaiboek Af (Renée)

14 nov Evert-jan laten kijken (bernette heeft contact)

13 nov monteren beelden gastinterviews

15 nov Callsheet af voor 19 nov (Lisa & Bernette)

18 nov Zitten met Twan alles doornemen (redactie)

Youtube playlist: <https://www.youtube.com/watch?v=YXbQkHRBXic&list=PLmYEcPB3MVdfm2RNuiiazuBoNQAn3LbDX&pp=gAQBiAQB>

**Overzicht voor Jort:**

~~7-11, Callsheet maken Hans Pool~~

~~7-11, klaarmaken Hans Pool~~

7-11, Discord members berichten

Sturen AE-bestanden Haye

7-11, Podcast audio fixen Sinan

~~7-11 maken mooie planning komende week redactie Eliot Higgins~~

~~8-11, Opname Hans Pool (& Volkskrant)~~

8-11, Check Research document

~~Reageren op verzoek studenten vertegenwoordiger Jaap~~

8-11, mail sturen Eliot, Aanbieden Parkeerplek + update dat hij weet dat er mensen om hem heen wat leuke filmpjes hebben opgenomen om te laten zien

8-11, invullen document voor producers

~~Inleveren New media voorstel~~

9-11, ~~Studentenvragen+Documenten naar Jaap sturen~~

9-11, In drive klaarzetten beeldmateriaal (muziek Eliot, Hans Pool docu, VredesPenning Nijmegen

10-11, Check of alles af is met research document

10-11, upload van draaiboek check